# Plan de Desarrollo - Web Application

## 2 Días | Equipo Avanzado | MVP

## Executive Summary

Objetivo: Entregar un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional de una web application en 48 horas.

Contexto: Con un equipo de experiencia avanzada, este plan optimiza cada fase para máxima velocidad sin sacrificar calidad crítica.

Entregables: - Aplicación web deployada - Funcionalidad core funcionando - Documentación mínima - Tests básicos de funcionalidad

## 1. Tech Stack Recomendado

### Frontend

- Framework: React/Vue.js (familiar + rápido)

- Styling: Tailwind CSS (componentes prebuilt)

- Bundler: Vite (más rápido que Webpack)

- UI Components: shadcn/ui o Material-UI

### Backend

- Runtime: Node.js + Express / Python + FastAPI

- DB: PostgreSQL o MongoDB (según tipo de datos)

- ORM: Prisma (Node) o SQLAlchemy (Python)

- API: REST (más rápido que GraphQL para MVP)

### Deployment

- Hosting: Vercel, Netlify (frontend), Railway/Render (backend)

- Database: Supabase, Railway, o neon.tech

### DevOps Mínimo

- Git + GitHub

- GitHub Actions (si hay tiempo)

- Environment variables básicas

## 2. MVP Scope

### ✅ IN SCOPE (Lo que SÍ haremos)

- 2-3 páginas principales

- Autenticación básica (opcional: mock auth)

- 1-2 features principales

- CRUD operations básicas

- Responsive mobile-friendly

- Deployment en vivo

- Database con estructura mínima

### ❌ OUT OF SCOPE (Lo que NO haremos)

- Autenticación OAuth/2FA

- Analytics avanzado

- Caching/Redis

- Microservicios

- Tests exhaustivos

- CI/CD pipeline complejo

- Documentación extensa

- UI/UX perfecta

## 3. Arquitectura de Alto Nivel

┌─────────────────────────────────────┐
│        Frontend (React/Vue)         │
│  - Home, Dashboard, Profile         │
│  - Components reutilizables         │
│  - Tailwind CSS styling             │
└────────────────┬────────────────────┘
                 │
                 │ API REST
                 │
┌────────────────▼────────────────────┐
│      Backend (Express/FastAPI)      │
│  - Routes API                       │
│  - Business Logic                   │
│  - Auth Middleware (básico)         │
└────────────────┬────────────────────┘
                 │
                 │ SQL/NoSQL
                 │
┌────────────────▼────────────────────┐
│         Database                    │
│  - Users, Posts, Data core          │
│  - Índices en PKs y FKs            │
└─────────────────────────────────────┘

## 4. Cronograma: 48 Horas

### DÍA 1 - Setup & Core Backend (0h - 24h)

#### Fase 1.1: Setup & Planning (0h - 3h)

Responsables: Tech Lead + 1 Developer - Crear repos (frontend, backend) - Definir schema base de datos (30 min) - Setup dev environment local (30 min) - Branches y convención de commits (15 min) - Checkpoint: Todos listos para code

#### Fase 1.2: Backend MVP (3h - 12h)

Responsables: 1-2 Backend Developers - Express/FastAPI scaffolding (30 min) - Database schema setup (1 hora) - User model + basic auth endpoint (1.5 horas) - Main API endpoints (2-3 endpoints core) (2 horas) - Environment setup (.env, config) (30 min) - Checkpoint: API en localhost funcionando

#### Fase 1.3: Frontend Setup (3h - 8h)

Responsables: 1-2 Frontend Developers - Vite + React/Vue setup (30 min) - Tailwind CSS config (15 min) - Folder structure + componentes base (1 hora) - API client setup (axios/fetch) (30 min) - Authentication context/store (1 hora) - Checkpoint: App en localhost con estructura

#### Fase 1.4: Integration & Testing (12h - 24h)

Responsables: Todo el equipo - Conectar frontend ↔ backend (1 hora) - Crear 2-3 páginas básicas (2 horas) - Forms y validación (1.5 horas) - Deploy backend a staging (1 hora) - Tests básicos de API (1 hora) - Bug fixes primer pase (2 horas) - Checkpoint: App básica funcionando

### DÍA 2 - Features & Polish (24h - 48h)

#### Fase 2.1: Feature Development (24h - 36h)

Responsables: Frontend + Backend teams - Implementar 2-3 features principales (4 horas) - Feature 1: MVP core (2 horas) - Feature 2: Complementario (1.5 horas) - Feature 3: Nice-to-have (30 min) - Error handling y validaciones (1 hora) - Edge cases comunes (1.5 horas) - Checkpoint: Features funcionando

#### Fase 2.2: Polish & UX (36h - 42h)

Responsables: Frontend + QA - Responsive design review (1 hora) - Loading states y feedback (1 hora) - Error messages mejores (30 min) - Minor UI tweaks (1.5 horas) - Checkpoint: Se ve bien en mobile + desktop

#### Fase 2.3: Deployment Final (42h - 46h)

Responsables: DevOps / Tech Lead - Deploy frontend a Vercel/Netlify (30 min) - Deploy backend a Railway/Render (30 min) - Database en producción setup (30 min) - Environment variables en prod (30 min) - Health check endpoints (30 min) - Checkpoint: App en vivo

#### Fase 2.4: Testing & Fixes (46h - 48h)

Responsables: Todo el equipo - User journey testing completo (1 hora) - Bug fixes críticos (30 min) - Performance check básico (30 min) - Final review - 🎯 ENTREGA

## 5. Milestones & Checkpoints

| Hora | Milestone | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 3h | Setup completo + repos | 🔴 | Tech Lead |
| 8h | Backend API funcionando | 🔴 | Backend |
| 12h | Frontend estructura lista | 🔴 | Frontend |
| 16h | Integration primer pase | 🔴 | All |
| 24h | 📍 DÍA 1 - COMPLETO | 🔴 | All |
| 30h | Features principales desarrolladas | 🔴 | Dev Team |
| 36h | Todas features completadas | 🔴 | Dev Team |
| 42h | Deployment en vivo | 🔴 | DevOps |
| 48h | 🎯 MVP LISTO PARA ENTREGA | 🔴 | All |

## 6. Asignación de Roles

### Setup Mínimo para 2 Días

- 1 Tech Lead (arquitectura, DevOps, decisions)

- 2 Backend Developers (API, Database, Auth)

- 2 Frontend Developers (UI, Components, Integration)

- 1 QA/Tester (testing, bugs, user journeys)

Total: 5-6 personas recomendadas (o 3 developers multidisciplinarios)

## 7. Riesgos & Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope creep | ALTO | ALTO | Strict requirements, “No” a features extra |
| API delays | MEDIO | ALTO | Mocks frontend mientras backend no listo |
| Database issues | MEDIO | ALTO | Schema simple + testing temprano |
| Deployment problems | BAJO | ALTO | Environment parity, test en staging |
| Team blockers | MEDIO | ALTO | Daily sync (stand-up cada 4h) |
| Performance lenta | BAJO | MEDIO | Lazy loading, pagination si aplica |

Estrategia: Si algo se atrasa → eliminar features nice-to-have, no agregar complejidad.

## 8. Definition of Done - MVP

### ✅ Checklist Final

Backend: - [ ] Todos los endpoints respondiendo - [ ] Validaciones en inputs - [ ] Error handling básico - [ ] Database con data de prueba - [ ] Environment variables configuradas - [ ] Deployado y accesible

Frontend: - [ ] Todas las vistas renderizando - [ ] Integración API funcionando - [ ] Responsive en mobile (375px) y desktop (1920px) - [ ] Loading + error states - [ ] Sin console errors críticos - [ ] Deployado y accesible

QA: - [ ] User journey completo testeado - [ ] Bugs críticos fixed - [ ] Performance básico OK (< 3s load) - [ ] Cross-browser testing (Chrome, Firefox, Safari)

Entrega: - [ ] Repo limpio (no archivos basura) - [ ] README básico en ambos repos - [ ] Deploy URLs documentadas - [ ] Credenciales de test compartidas

## 9. Tools & Services Recomendados

### Gratis o Trial

- Frontend Hosting: Vercel, Netlify (free tier)

- Backend: Railway, Render (free trial)

- Database: Supabase, MongoDB Atlas (free tier)

- Version Control: GitHub (free)

- Design: Figma (colaborativo)

### Comunicación

- Slack o Discord - para sync rápido

- GitHub Issues - para tasks

- Notion/Trello - para tracking (opcional)

## 10. Daily Sync Schedule

### DÍA 1

- 8:00 AM - Kick-off meeting (30 min)

- 12:00 PM - Mid-day sync (15 min)

- 5:00 PM - End-of-day retro (20 min)

### DÍA 2

- 8:00 AM - Day 2 kickoff (15 min)

- 12:00 PM - Feature status check (15 min)

- 4:00 PM - Deployment check (15 min)

- 5:00 PM - Final review & delivery (30 min)

## 11. Key Principles para 48h

- Done > Perfect: Funcional > Perfecto

- Parallel Work: Frontend y Backend en paralelo

- Mocks First: No esperar por API, mockear datos

- Minimal Scope: MVP comprimido, una sola feature bien hecha

- Communication: Sync cada 4h máximo

- Deployment Early: Deploy en staging día 1, prod día 2

- Testing Continuous: Bug fixes during development

- No Perfectionism: Deuda técnica es OK si funciona

## 12. Ejemplos de MVPs por Industria (Ajusta al tuyo)

### E-commerce MVP

- Listado de productos, búsqueda

- Carrito + checkout básico

- Órdenes (CRUD)

### Social Network MVP

- Sign up / Login

- Feed de posts

- Create/Delete posts

- Follow users

### SaaS MVP

- Sign up + Login

- Dashboard

- Crear/editar proyecto o recurso

- Settings básicos

### Content Platform MVP

- Listado de contenido

- Búsqueda + filtros

- Detail page

- Comentarios básicos

Documento generado: 2026-03-21
Timeline: 48 horas
Equipo: Avanzado (5-6 personas)
Status: Listo para iniciar